## 附表2
附件2
米林市2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表（第二批）
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目性质（新建或续建） | 项目主管部门 | 项目责任人及联系电话 | 项目开工时间 | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 备注
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[24 empty] | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
米林市
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 3 | [6 empty] | 732.88 | 732.88 | 199 | 385.88 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 307 | 1119 | 43 | 150
1 | 米林市 | 米林镇邦仲自驾驿站项目 | 米林镇邦仲村 | 建设内容：建设民宿楼3栋1476㎡；新建服务中心2052.5㎡；新建生态停车场；户外集散地及场地平整，交通设施、安全防护设施、周边环境提升整治、其他附属配套设施。项目建成后由邦仲村集体牵头运营+企业商户等模式撬动商贸服务一体的综合服务业。 可行性：米林旅游产业兴旺，具有机场优势，来往游客较多，依托米林旅游资源（如大峡谷、南迦巴瓦峰等）选择自驾出游的游客占比较多，项目建设为往来自驾游游客提供便利，既可以带动周边发展，也可以促进区域旅游消费，增加旅游收入。通过建立利益联结机制将邦仲村所辖3个自然村（热嘎小组、雪卡小组）的170户614人，脱贫户23户77名群众可享受分红及解决就业岗位可向全市脱贫群众、低收入群众倾斜。 必要性：助力旅游产业发展带动县域经济发展和相关附属产业提升，提高旅游竞争力，辐射周围其他旅游产业，通过政府投资壮大产业发展带动群众增收。 经营主体：村集体. | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 中央少数民族发展任务资金13.09万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（绩效奖励资金）385.88万元 | 398.97 | 398.97 | 13.09 | 385.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82 | 170 | 614 | 23 | 77 | 库内储备项目；总投资2000万，剩余1601.03万元计划纳入2025年衔接资金实施方案中。
2 | 米林市 | 米林市南伊沟DBBQ安置点温室建设项目 | 南伊乡琼林安置点 | 建设内容：新建砖砌三面墙结构温室4700平米，场地平整，配套给水管网，排水沟等。其他附属配套设施。 可行性：保障搬迁群众生活环境及生活条件便利性，促进搬迁工作有序进行，做到搬的进，留的住。 必要性：满足搬迁群众生产生活条件，提升DB群众生产生活水平，改善94户315人DBBQ群众生产生活条件。 经营主体：村集体. | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-06-01 |  | 中央少数民族发展任务资金185.91万元 | 185.91 | 185.91 | 185.91 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 94 | 315 | 9 | 40 | 项目建成后交由搬迁群众自信种植蔬菜，可解决自食，减少日常开支 。
3 | 米林市 | 米林市丹娘乡仲萨村庭院经济项目 | 丹娘乡仲萨村 | 建设内容：新建药材种植温室棚约3700㎡，维修温室约1400㎡，配套浇灌管网及购买种苗等。 可行性：我县村户家庭庭院面积较大，具备发展庭院经济的基础条件；群众对于发展庭院经济创收意愿较高，结合发展特色主导产业，落实“一户一案”精准方案。同时结合本地气候、资源，适宜发展庭院种植。 必要性：庭院经济项目落地促进群众就近就业，拓展就业渠道，丰富增收方式。通过庭院经济实施，销售相关产品等方式，能改善低收入村庄群众增收来源，靠群众自生力量拓宽增收渠道。 经营主体：村集体统一管理，到户经营。 | 新建 | 丹娘乡人民政府 | 邹林18989046161 | 2024-08-04 | 2024-12-31 | 市级衔接补助资金148万元 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 |  |  |  |  | 10 | 43 | 190 | 11 | 33